**ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ**

**2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

| **Հ/հ** | **Աշխատանքի անվանումը** | **Աշխատանքի տեսակը** | **Աշխատանքի նպատակը** | **Աշխատանքի գնահատման չափանիշը** | **Աշխատանքի արդյունքի ձևը** | **Ներգրավված ռեսուրսները** | **Ֆինանսա­վորման աղբյուրը** | **Կատարման ժամկետը** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **պլան** | **իրա­կան** |
| 1 | Հավատարմագրման ոլորտին առնչվող օրենսդրական և իրա­վական ակտերի մշակ­ման և փոփոխու­թյուն­ների վերաբեր­յալ առաջարկություն­ների ներկայացում | Նպատա­կային | ՀՀ հավատար­մագրման ոլորտի՝ եվրոպական, միջազգային օրենսդրու­թյանը համապատաս­խան գործունեության ապահովում | Եվրոպական, մի­ջազ­գային օրենս­դրու­թյանը համա­պատասխան հավատարմագրման համակարգի առկայություն | Հավատարմագրման ոլորտին առնչվող օրենսդրական և իրավական ակտերի նախագծեր | ՀԱՄ-ի տնօրենի տեղակալ,  իրավաբան | - | դեկտեմ-բեր |  |
| 2 | Կառավարման համա­կարգի փաս­տա­­­թղթերի արդիակա­նացում, անհրաժեշտության դեպքում՝ մշակում | Նպատա­կային | ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011-2018 ստանդարտի պահանջներին համա­պատասխանության ապահովում | Կառա­վարման համա­կարգի շարունակակն բարելավում | ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011-2018 ստան­դար­տի պա­հան­ջ­նե­րին համա­պա­­­­տաս­խան ներդրված կառավարման համակարգ | Կառավարման համակարգի մենեջեր | - | դեկտեմբեր |  |
| 3 | ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2019 ստան­դար­տի անցումային շրջան սահ­ման­ելու վերաբեր­յալ քաղաքականու­թյան իրականացում | Նպատակային | Հավա­տար­մագրված ՓԼ-ների ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2019 ստան­դար­տի պահանջ­ներին համապա­տաս­խա­նության հավաստում | Արտահերթ, պարբե­րա­կան գնահատում­ներ | Նոր ստանդարտի պահանջներին համապատասխան հավատար­մագրված ՓԼ-ներ | Գնահատողներ | ՀԱՄ-ի, ՀԳՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | մայիս |  |
| 4 | Հավատարմագրման մասնագիտացված ծրագրային ապահովում | Նպատակային | «Հավատարմա­գրման մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՍՏ ԻՍՕ/ ԻԷԿ 17011 ստան­դար­­­տի և Եվրա­սի­ական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թ.-ի մայիսի 10-ի թիվ 38 որոշումով սահ­մանված պահանջների ապահովում | Ծրագրի առկայություն | Հավատար­մա­գրված ՀԳՄ-ների ռեեստրներ | ՀԱՄ-ի տնօրենի տեղակալ,  ՏՏ ոլորտի մասնագետ,  Ռեեստրների վարման մասնագետ | ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |
| 5 | Էլեկտրոնային հավատարմագրման գործընթացի (e-accreditation) ավտոմատացման համակարգի մշակում | Նպատակային | Հավատարմագրման հավակնող իրավաբա­նական և ֆիզիկական անձանց կողմից հայտերի գրանցումից մինչև հավատար­մա­գըրման վկայագրերի տրամադրման գործը­ն­թացի ավտոմատացում | Ծրագրի առկայություն | Հայտերի առցանց ընդունում | Գնումների մրցույթին հաղթած կազմակերպու­թյուն, ՀԱՄ-ի անձնակազմ | Պետական բյուջե  Դոնոր կազմակեր-պություն | Դեկտեմ­բեր |  |
| 6 | Հավատարմագրման ոլորտի միջազգային և տարածաշրջանային փաստաթղթերի և ուղեցույցների թարգմանություն հայերենով, ՀԱՄ-ի կառավարման համակարգի փաստաթղթերի թարգմանություն ռուսերենով | Նպատակային | Հավատարմագրման ոլորտի միջազգային փաստաթղթերի առկայությունը ՀՀ պետական լեզվով, որը հնարավորու­թյուն է տալիս դրանց կիրառման համար  ԵԱՏՄ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարում | Թարգմանված միջազգային և տարածաշրջանային փաստաթղթեր և ուղեցույցներ, ՀԱՄ-ի կառավարման համակարգի փաստաթղթեր | Հավատարմագրված կամ հավատար­մա­գըրմանը հավակնող համապատասխանու­թյան գնահատման մարմինների, ԵԱՏՄ անդամ-պետությունների հավատարմագրման մարմինների համար [www.armnab.am](http://www.armnab.am) կայքէջում տեղա­դրված փաստա­թղթե­րի հասանելիություն | ՀՀ արդարադա­տության նախարարություն  Թարգմանչական կազմակերպու­թյուն | Պետական բյուջե  ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | Դեկտեմ­բեր |  |
| 7 | «Աջակցություն ARMNAB-ին` Հավատարմագրման եվրոպական համագործակցության (EA) հետ երկկողմ ճանաչման համաձայնագրի ստորագրող կողմ հանդիսանալու համար» Թվինինգ (Twinning) Ծրագրի հաստատումից հետո աշխատանքների իրականացում | Նպատակային | EA-ի հետ երկկողմ ճանաչման համաձայնագրի կնքմանն ուղղված միջոցառումներ | Twinning Ծրագրի շրջանակում կազմած աշխատանքային պլան | Պլանում ներառված միջոցառումների իրականացում | Միջազգային հավատարմա­գրման փորձագետներ, ՀԱՄ-ի անձնակազմ | Դոնոր կազմակեր-պություն | Դեկտեմ­բեր |  |
| 8 | ՀԱՄ-ի գնահատող­ների ուսուցողական այցեր | Նպատակային | ՀԱՄ-ի գնահատող­ների ուսուցում հավատարմա­գրման գործընթացը միջազգային պահանջներին համապատասխա­նեցնելու նպատակով | Եվրոպական, միջազգային պահանջներին համահունչ գնահատողների առկայություն | Իրազեկ գնահատողներ | ՀԱՄ-ի անձնակազմ | Դոնոր կազմակեր-պություն ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |
| 10 | Միջազգային և տա­րա­ծաշրջանային հավատարմագրմանն առնչվող աշխատա­ժողով­ներին, գագաթ­նա­ժողովներին մասնակցություն | Ընթացիկ | ԱՊՀ անդամ երկրների ստանդարտացման, չափագիտության, սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ), Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ), Հավատար­մագրման եվրոպական համա­գոր­ծակ­ցության (EA) կողմից կազմա­կերպ­­ված աշխատա­ժո­ղով­նե­րին, գագաթ­նա­ժո­ղով­­ներին մասնակ­ցու­թյուն՝ գիտե­լիք­ներ և փորձ ձեռք բերելու նպատակով | ՄՊԽ, ԵԱՏՄ, EA-ի և միջազգային հա­վատարմագրման կազմակերպու­թյունների կողմից մշակ­ված փաստա­թղթերի վերաբեր­յալ իրազեկություն | ՄՊԽ, ԵԱՏՄ, EA համաձայնագրերով սահմանված պարտավորությունների կատարում | ՀԱՄ-ի անձնակազմ | ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |
| 11 | Համապատասխանության գնահատման մարմինների (ՀԳՄ) հավատարմա­գրման գործընթացի կազմակերպում և հավա­տարմա­գրում | Ընթացիկ | Հավատարմագրման բնագա­վա­ռում ծառա­յությունների մատուծում | Գնա­հատ­­ման հաշ­վետ­վություններ, եզրա­կա­ցություն­ներ, հավատար­մա­գրման տեխնի­կա­կան կոմի­տե­նե­րի և հավա­տարմա­գրման խորհրդի որոշումներ | ՀԳՄ-ներին հավատարմագրման վկայագրերի տրամադրում | Հավա­տարմա­գրման փորձագետներ (գնահատողներ), տեխնիկական փորձագետներ | Պետական բյուջե,  ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |
| 12 | Հավատարմագրված ՀԳՄ-ների պարբերա­կան, արտահերթ գնահա­տում, ՀԳՄ-ի գործունեության հետևում | Ընթացիկ | Հավատարմագրված ՀԳՄ-ների հավատարմագրման պահանջների շարունակական կատարմումը հետևելու նպատակով | Գնահատման հաշվետվություններ, եզրակացու­թյուն­ներ, հավատար­մա­գրման տեխնի­կա­կան կոմիտենե­րի որոշումներ | ՀԳՄ-ների հա­վա­տարմագրման պահպանում, կասե­ցում, վերականգնում, դադարեցում | Հավա­տարմա­գրման փորձագետներ (գնահատողներ), տեխնիկական փորձագետներ | Պետական բյուջե,  ՀԱՄ-ի ֆինանսական միջոցներ | դեկտեմ­բեր |  |